Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/201/2021 Rady Gminy Gozdowo z dnia 26 lutego 2021r.

**Planowany tryb prac, działań oraz opracowania i konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Gozdowo na lata 2021-2030**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | | **Działanie** | | | | **Realizacja** | | | | **Ocena** |
| **I Ocena Opracowanie projektu strategii** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Podjęcie uchwały o przystąpieniu do opracowania strategii | | | Wójt Gminy, Rada Gminy | | | |  | | | |
| **2** | Powołanie Gminnego Zespołu ds. opracowania strategii | | | Wójt Gminy  Gozdowo | | | |  | | | |
| **3** | Zebranie danych do części diagnostycznej strategii | | | Urząd Gminy Gozdowo | | | | Gminny Zespół ds. opracowania strategii | | | |
| **4** | Opracowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy oraz wniosków z tej diagnozy | | | Urząd Gminy Gozdowo | | | | Gminny Zespół ds. opracowania strategii | | | |
| **5** | Zdefiniowanie celów strategicznych rozwoju gminy w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym | | | Urząd Gminy Gozdowo | | | | Gminny Zespół ds. opracowania strategii | | | |
| **6** | Określenie kierunków działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych | | | Urząd Gminy Gozdowo | | | | Gminny Zespół ds. opracowania strategii | | | |
| **7** | Określenie oczekiwanych rezultatów planowanych działań | | | Urząd Gminy Gozdowo | | | | Gminny Zespół ds. opracowania strategii | | | |
| **8** | Opracowanie propozycji modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy | | | Urząd Gminy Gozdowo | | | | Gminny Zespół ds. opracowania strategii | | | |
| **9** | Propozycje ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie | | | Urząd Gminy Gozdowo | | | | Gminny Zespół ds. opracowania strategii | | | |
| **11** | Opracowanie projektu systemu realizacji strategii | | | Urząd Gminy Gozdowo | | | | Gminny Zespół ds. opracowania strategii | | | |
| **12** | Określenie ram finansowych realizacji strategii | | | Urząd Gminy Gozdowo | | | | Gminny Zespół ds. opracowania strategii | | | |
| **II Konsultacje projektu strategii** | | | | | | | | | | | |
| **1** | | Przesłanie projektu strategii do podmiotów wymienionych w art. 6 ust. 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju | | | Urząd Gminy Gozdowo  Wójt Gminy  Gozdowo | | | |  | | | | |
| **2** | | Wyłożenie projektu strategii do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy i zamieszczenie na stronie BIP Gminy oraz zamieszczenie obwieszczenia o możliwości wyrażenia opinii na stronie BIP Gminy | | | Urząd Gminy Gozdowo  Wójt Gminy  Gozdowo | | | |  | | | | |
| **3** | | Analiza zgłoszonych uwagi i wniosków | | | Urząd Gminy Gozdowo | | | | Gminny Zespół ds. opracowania strategii | | | | |
| **4** | | Przygotowanie ostatecznej wersji projektu strategii | | | Urząd Gminy Gozdowo | | | | Gminny Zespół ds. opracowania strategii | | | | |
| **5** | | Przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko | | | Urząd Gminy Gozdowo | | | | Gminny Zespół ds. opracowania strategii | | | | |
| **6** | | Przygotowanie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy | | | Urząd Gminy Gozdowo | | | | Wójt Gminy  Gozdowo | | | | |
| **III Harmonogram opracowania i konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | Opracowanie projektu strategii | | | | Urząd Gminy Gozdowo | | | | Termin: III kwartał 2021 r. | | |
| **2** | | Konsultacje projektu strategii | | | | Urząd Gminy Gozdowo | | | | Termin: III kwartał 2021 r. | | |
| **3** | | Przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko | | | | Urząd Gminy Gozdowo | | | | Termin: IV kwartał | | |
| **4** | | Przygotowanie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy | | | | Urząd Gminy Gozdowo | | | | Termin: IV kwartał 2021 r. | | |

**Przewodniczący Rady Gminy**

/-/ Dariusz Śmigielski